|  |
| --- |
| **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| № п/п | Наименованиеи содержание мероприятия | Целевая группа, количество участников | Даты проведения | Значение мероприятия для целевой группы и достижения цели и задач проекта |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Разработка и утверждение нормативной документации по организации социально-педагогической практики | Администрация, педагоги школы, преподаватели НГПУ им. Минина, администрация ДОУ «Гнездышко», 12 чел. |  21.01-18.02 | Формирование творческой группы, разработка нормативной и организационно-педагогической документации для реализации проекта |
| 2.  | Проведение диагностических мероприятий нацеленных на определение профессиональных интересов и определение типа личности | Обучающиеся 10 класса, 23 чел. | 23.01-25.01 | Проведение диагностики обучающихся с целью определения первичных профессиональных интересов  |
| 3. | Проведение семинара «Организационно-методическое сопровождение социально-педагогической практики» | Администрация, педагоги школы, преподаватели НГПУ им. Минина, администрация ДОУ «Гнездышко», 12 чел. | 29.01 | Определение и описание модели социально-педагогической практики на базе учреждения дошкольного образования и начальной школы |
| 4. | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям проекта | Педагоги школы, преподаватели НГПУ им. Минина, 4 чел. | 29.01-18.02 | Разработка педагогами рабочих программ занятий педагогических практик, программ внеурочной деятельности для проведения занятий |
| **Работа по направлениям проекта** |
| 1.  | Цикл занятий по программе внеурочной деятельности «Методика организации и проведения коллективных творческих дел» | Обучающиеся 10 класса, 23 чел. | 19.02 (2ч)26.02 (2ч)05.03 (2ч) | Подготовка обучающихся к проведению коллективных творческих дел. Знакомство со схемой организации, этапами и стадиями КТД  |
| 2.  | Цикл занятий по программе внеурочной деятельности «Знакомство с профессией воспитатель» | Обучающиеся 10 класса, 23 чел. | 12.03 (2ч)19.03 (2ч)26.03 (2ч) | Знакомство с профессией воспитатель. Обучение играм с детьми, направленным на развитие внимания, сообразительности, навыков общения, а также этических и эстетических качеств |
| 3. | Цикл занятий по программе внеурочной деятельности «Введение в специальность: учитель начальных классов» | Обучающиеся 10 класса, 23 чел. | 02.04 (2ч)09.04 (2ч)16.04 (2ч) | Введение в специальность: учитель начальных классов. Понятие о современном уроке, педагогическом общении. |
| 4. | Цикл занятий по программе внеурочной деятельности «Школа вожатых» | Обучающиеся 10 класса, 23 чел. | 23.04 (2ч)30.04 (2ч) | Образ вожатого. Личностные качества вожатого. Игры назнакомство, командообразование. Разработка тематическогозанятия. |
| 5.  | Подготовка и проведение мероприятия для воспитанников детского сада «Гнездышко» «Один день в школе будущего первоклассника» | Обучающиеся 10 класса, 23 чел.Воспитанники ДОУ «Гнездышко», 20 чел. | 06.05-13.0513.05 проведение | Применение на практике теоретических знаний, полученных при изучении общественных, специальных и психолого-педагогических |
| 6 | Подготовка и проведение Единого дня педагогической практики в начальной школе | Обучающиеся 10 класса, 23 чел.Обучающиеся начальной школы, 201 чел. | 14.05-21.0521.05 проведение | Применение на практике теоретических знаний, полученных при изучении общественных, специальных и психолого-педагогических |
| 7.  | Организация вожатской деятельности в пришкольном лагере | Обучающиеся 10 класса, 23 чел.Воспитанники пришкольного лагеря, 100 чел. | 04.06-20.06 | Применение на практике теоретических знаний, полученных при изучении общественных, специальных и психолого-педагогических |
| 8. | Проведение региональной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам психолого-педагогических классов в Нижегородской области на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Кузьмы Минина | Администрация, педагоги школы, преподаватели НГПУ им. Минина, представители школ Нижнего Новгорода, 100 чел. | 21.06 | Подведение итогов проекта. Обмен опытом. Внедрение проекта в образовательную деятельность педагогических классов области. |
| 9. | Размещение в СМИ информации о реализации проекта | Администрация школы, жители г.о.г. Бор, ≈ 78000 чел. | 21.06-25.06 | Популяризация деятельности школы в области развития педагогического образования региона. |